## План раздел I.
ПЛАН
подготовки _МБДОУ "Детский сад "Алёнушка" п Эгвекинота"_ к отопительному периоду 2026-2027
(наименование организации)
I. Организационные мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение, % | Ответственное подразделение/организация
1 | Разработка и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 30.04.2026 г. | 0%
2 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду | до 01.09.2026 г. | 0%
3 | Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 01.09.2026 г. | 0%
4 | Обеспечить наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов , а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | до 01.09.2026 г. | 0%
5 | Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | до 01.09.2026 г. | 0%
6 | Обеспечить наличие заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | до 01.09.2026 г. | 0%
7 | Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, либо предоставить подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 01.09.2026 г. | 0%
8 | Выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | на постоянной основе | 0%
9 | Получение Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 10.09.2026 г. | 0%
10 | Получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15.09.2026 г. | 0%

## План раздел II.
II. Технические мероприятия
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | стоимость, тыс. руб. | Срок начала работ (в соответствии с графиком) | Срок окончания работ (в соответствии с графиком) | Наименование подрядчика | Реквизиты договора | Финансирование |  |  |  |  | Фактическое выполнение, в натуральных Величинах | Фактическое выполнение, % | Примечание
[10 empty] | Всего | в том числе за счет средств*:
[11 empty] | ОБ | МБ | ВИ (СС) | Финансирование на отчётную дату, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
п. Эгвекинот Попова, 8
1 |  | Промывка теплопотребляющей установки | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 50%
2 |  | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
3 |  | Проверка (осмотра) запорной арматуры | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
4 |  | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
5 |  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
6 |  | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
7 |  | Проверка узла учета | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
8 |  | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
9 |  | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, с составлением акта, подписанного представителем ТО | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | -
1
2
3
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -
ВСЕГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. Технические мероприятия
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | стоимость, тыс. руб. | Срок начала работ (в соответствии с графиком) | Срок окончания работ (в соответствии с графиком) | Наименование подрядчика | Реквизиты договора | Финансирование |  |  |  |  | Фактическое выполнение, в натуральных Величинах | Фактическое выполнение, % | Примечание
[10 empty] | Всего | в том числе за счет средств*:
[11 empty] | ОБ | МБ | ВИ (СС) | Финансирование на отчётную дату, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
п. Эгвекинот Попова, 1А
1 |  | Промывка теплопотребляющей установки | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 50%
2 |  | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
3 |  | Проверка (осмотра) запорной арматуры | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
4 |  | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
5 |  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
6 |  | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
7 |  | Проверка узла учета | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
8 |  | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
9 |  | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, с составлением акта, подписанного представителем ТО | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | -
1
2
3
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -
ВСЕГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. Технические мероприятия
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | стоимость, тыс. руб. | Срок начала работ (в соответствии с графиком) | Срок окончания работ (в соответствии с графиком) | Наименование подрядчика | Реквизиты договора | Финансирование |  |  |  |  | Фактическое выполнение, в натуральных Величинах | Фактическое выполнение, % | Примечание
[10 empty] | Всего | в том числе за счет средств*:
[11 empty] | ОБ | МБ | ВИ (СС) | Финансирование на отчётную дату, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
п. Эгвекинот Полярная 4А
1 |  | Промывка теплопотребляющей установки | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 50%
2 |  | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
3 |  | Проверка (осмотра) запорной арматуры | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
4 |  | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
5 |  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
6 |  | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
7 |  | Проверка узла учета | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
8 |  | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
9 |  | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, с составлением акта, подписанного представителем ТО | ед. | 1 | 0 | 01.05.2026 г. | 31.08.2026 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | - | -
1
2
3
Итого |  |  | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -
ВСЕГО |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0